

**SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS**

**KAUNO RAJONO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO**

**DIREKTORIUS**

**Į S A K Y M A S**

**DĖL EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ 2018 – 2020 M. PREVENCIJOS PRIEMONIŲ PLANO PATVIRTINIMO**

2018 m. kovo 21 d. Nr. ĮS-V-190

Kaunas

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. balandžio 12 d. Nr. 270 „Dėl Ekstremaliųjų situacijų prevencijos vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 5 ir 8 punktais bei Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2011 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. 1 –189 „Dėl ūkio subjekto, kitos įstaigos galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizės metodinių rekomendacijų patvirtinimo“ 26 punktu,

1. T v i r t i n u Savivaldybės biudžetinės įstaigos Kauno rajono socialinių paslaugų centro Ekstremaliųjų situacijų 2018 – 2020 m. prevencijos priemonių planą.

2. Į s a k a u Sigytui Malinauskui, direktoriaus pavaduotojui ūkio reikalams, atsiradus naujiems pavojams, pasikeitus civilinę saugą reglamentuojantiems teisės aktams ar įvykus kitiems pokyčiams, didinantiems pavojų ar ekstremaliųjų situacijų riziką ir mažinantiems darbuotojų ir paslaugų gavėjų saugumą, per vienerius metus nuo pokyčių atsiradimo iš naujo atlikti ekstremaliųjų situacijų rizikos analizę, peržiūrėti ir prireikus patikslinti ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių planą.

Šis įsakymas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo gavimo dienos gali būti skundžiamas Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (A. Mickevičiaus g. 8A, LT-44312 Kaunas).

L. e. direktoriaus pareigas Kristina Stanislovaitienė

PATVIRTINTA

SBĮ Kauno rajono socialinių paslaugų centro direktoriaus

2018 m. kovo mėn. 21 d. įsakymu Nr.ĮS-V-190

| Eil.  Nr. | Priemonės pavadinimas | Vykdymo/įvykdymo terminas | | | Atsakingas  vykdytojas | Laukiamas rezultatas (tikslas) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018m. | 2019 m. | 2020 m. |
| 1. | **Priemonės, skirtos darbuotojams apie vidinius ir išorinius pavojus, galinčius daryti neigiamą poveikį gyventojų sveikatai ar gyvybei, turtui ar aplinkai, taip pat prevencijos priemones ir veiksmus, gresiant ar susidarius ekstremaliosioms situacijoms, informuoti ir šviesti** | | | | | |
| 1.1. | Viešinti Įstaigoje ir jos skyriuose lankstinukus, plakatus, brošiūras apie galimus vidinius ir išorinius pavojus bei rekomenduojamus veiksmus ekstremalių situacijų atvejais | I-IV ketvirtis | I-IV ketvirtis | I-IV ketvirtis | Įstaigos vadovas | Darbuotojai ir paslaugų gavėjai geriau žinos apie vidinius ir išorinius pavojus, galinčius daryti neigiamą poveikį sveikatai ar gyvybei, ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemones ir veiksmus ekstremalių situacijų atvejais |
|  | Vertinimo kriterijus – informuotų darbuotojų skaičius;  Vertinimo kriterijaus reikšmė – procentai; | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 1.2. | Peržiūrėti ir prireikus atnaujinti Įstaigos galimų pavojų ir rizikos analizę |  |  | II ketvirtis | Atsakingas už civilinę sauga Įstaigoje | Bus įvertinti nauji galimi pavojai ir galimos ekstremaliosios situacijos, sudarytos prielaidos galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikai mažinti |
|  | Vertinimo kriterijus – atnaujinimas atliktas;  Vertinimo kriterijaus reikšmė – nustatytu laiku /data; |  |  | Birželio 20 d. |  |  |
| 1.3. | Įvertinti įstaigos prevencijos priemonių veiksmingumą ir prireikus atnaujinti ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių planą |  | I ketvirtis | I ketvirtis | Įstaigos vadovas | Bus įvertintas įvykdytų priemonių veiksmingumas ir užtikrinta prevencijos priemonių atitiktis esamoms grėsmėms ir rizikoms |
|  | Vertinimo kriterijus - priemonių, kurių veiksmingumas įvertintas, dalis;  Vertinimo kriterijaus reikšmė – procentai; |  | 100 | 100 |  |  |
| 1.4. | Peržiūrėti ir prireikus atnaujinti Įstaigos ekstremaliųjų situacijų valdymo planą |  | I ketvirtis | I ketvirtis | Atsakingas už civilinę sauga Įstaigoje | Ekstremaliųjų situacijų valdymo plane bus numatytas geresnis pasirengimas ekstremaliųjų situacijų valdymui |
|  | Vertinimo kriterijus – patikslinimas atliktas;  Vertinimo kriterijaus reikšmė – nustatytu laiku /data; |  | Kovo 20 d | Kovo 20 d |  |  |
| **2.** | **Priemonės, susijusios su darbuotojų civilinės saugos mokymu ir pratybomis** | | | | | |
| 2.1. | Surengti civilinės saugos stalo pratybas „Įstaigos darbuotojų veiksmai įvykus įvykiui, ekstremaliajam įvykiui | I ketvirtis | - | I ketvirtis | Įstaigos vadovas  Atsakingas už civilinę sauga Įstaigoje | Bus išbandytas Ekstremaliųjų situacijų valdymo plane numatytų pavojų valdymas, tobulinami darbuotojų gebėjimai reaguoti į ekstremalius įvykius |
|  | Vertinimo kriterijus - surengta pratybų per metus;  vertinimo kriterijaus reikšmė - ne mažiau kaip /skaičius;. | 1 |  | 1 |  |  |
| 2.2. | Surengti civilinės saugos funkcinės pratybas „Įstaigos darbuotojų veiksmai įvykus įvykiui, ekstremaliajam įvykiui | - | I ketvirtis | - | Įstaigos vadovas  Atsakingas už civilinę sauga Įstaigoje | Bus tobulinami darbuotojų praktiniai gebėjimai reaguoti į ekstremalius įvykius, ekstremaliąsias situacijas |
|  | Vertinimo kriterijus - surengta pratybų per metus;  vertinimo kriterijaus reikšmė - ne mažiau kaip /skaičius; |  | 1 |  |  |  |
| 2.3. | Peržiūrėti ir prireikus atnaujinti darbuotojų civilinės saugos mokymo tvarkos aprašą, parengti mokymo planą metams | I ketvirtis | I ketvirtis | I ketvirtis | Atsakingas už civilinę sauga Įstaigoje | Bus tobulinamas darbuotojų mokymo procesas |
|  | Vertinimo kriterijus - priemonės atliktos nustatytu laiku;  Vertinimo kriterijaus reikšmė – data; | Balandžio 1 d. | Balandžio 1 d. | Balandžio 1 d. |  |  |
| 2.4. | Organizuoti darbuotojų civilinės saugos mokymą (ne mažiau kaip 2 val.) pagal patvirtintą darbuotojų civilinės saugos mokymo planą. | II-IV ketvirtis | II-IV ketvirtis | II-IV ketvirtis | Įstaigos vadovas,  Atsakingas už civilinę sauga  Skyrių vadovai | Bus pagerintos darbuotojų žinios civilinės saugos srityje |
|  | Vertinimo kriterijus - priemonės atliktos nustatytu laiku;  vertinimo kriterijaus reikšmė – data; | Iki lapkričio  30 d. | Iki lapkričio  30 d. | Iki lapkričio  30 d. |  |  |
| 2.5. | Dalyvauti įvadiniuose ir tęstiniuose civilinės saugos mokymuose, organizuojamuose Kauno apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Civilinės saugos skyriuje | I-IV ketvirtis | I-IV ketvirtis | I-IV ketvirtis | Įstaigos vadovas | Bus pagerintos vadovaujančių darbuotojų žinios civilinės saugos srityje |
|  | Vertinimo kriterijus – dalyvauta mokymuose;  Vertinimo kriterijaus reikšmė – skaičius; | 1 | 1 | 1 |  |  |
| **3.** | **Priemonės, skirtos gresiančioms ekstremaliosioms situacijoms, nustatytoms atlikus ekstremaliųjų situacijų rizikos analizę, išvengti arba jų susidarymo galimybėms sumažinti, o joms susidarius – padariniams sumažinti** | | | | | |
| 3.1. | Pagal galimybes įsigyti asmeninių apsaugos priemonių (respiratorių arba dujokaukių) |  |  | I-IV ketvirtis | Įstaigos vadovas | Bus sudarytas civilinės saugos priemonių rezervas |
|  | Vertinimo kriterijus – priemonių skaičius;  Vertinimo kriterijaus reikšmė –įsigytos visos numatytos priemonės/proc. |  |  | 100 |  |  |
| 3.2. | Organizuoti darbuotojų praktinius gaisro židinio likvidavimo mokymus | I |  |  | Atsakingas už priešgaisrinę saugą Įstaigoje | Darbuotojai įgys praktinių įgūdžių likviduoti gaisro židinius |
|  | Vertinimo kriterijus – praktiškai apmokyta darbuotojų  vertinimo kriterijaus reikšmė – apmokytų darbuotojų skaičius procentais | 90 |  |  |  |  |
| 3.3 | Atlikti turimų gesintuvo techninę priežiūrą ir aptarnavimą, esant reikalui, skirti lėšas naujiems gesintuvams įsigyti | Kiekvieną mėnesį | Kiekvieną mėnesį | Kiekvieną mėnesį | Įstaigos vadovas,  Atsakingas už priešgaisrinę saugą Įstaigoje | Bus užtikrintas gesintuvų tinkamas darbas ir reikalingas jų kiekis gaisro atveju |
|  | Vertinimo kriterijus – techniškai aptarnautų gesintuvų skaičius;  Vertinimo kriterijaus reikšmė –procentai; | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 3.4. | Atlikti turimos gaisrinės saugos priemonių techninę priežiūra ir bandymus, vadovaujantis gamintojo pateikta technine informacija. | IV ketvirtis | IV ketvirtis | IV ketvirtis |  | Bus užtikrintas gaisrinės saugos priemonių patikimas darbas įvykių, ekstremalių įvykių metu |
|  | Vertinimo kriterijus - priemonės atliktos nustatytu laiku;  Vertinimo kriterijaus reikšmė – data; | Lapkričio 30 d. | Lapkričio 30 d. | Lapkričio 30 d. |  |  |
| 3.5 | Atlikti patalpų, numatytų kolektyvinei darbuotojų ir paslaugų gavėjų apsaugai apžiūrą ir užsandarinimo darbų galimybių įvertinimą, numatyti priemones, reikalingas sandarinimo darbams |  | III ketvirtis |  | Atsakingas už civilinę sauga | Bus įvertintas patalpų tinkamumas laikinai darbuotojų apsaugai, numatytos priemonės sandarinimo darbams |
|  | Vertinimo kriterijus - priemonės atliktos nustatytu laiku  vertinimo kriterijaus reikšmė - data |  | Rugsėjo 15 d. |  |  |  |
| 3.6 | Civilinės saugos mokymu metu supažindinti darbuotojus kaip elgtis grasinant įvykdyti teroro aktą, radus pavojingą radinį ar įvykus kitam gamtiniam, techniniam ar socialiniam ekstremaliajam įvykiui. | I-IV ketvirtis | I-IV ketvirtis | I-IV ketvirtis | Įstaigos vadovas,  Atsakingas už civilinę sauga,  Skyrių vadovai | Darbuotojai žinos kaip elgtis grasinant įvykdyti teroro aktą, radus pavojingą radinį ar įvykus kitam gamtiniam, techniniam ar socialiniam ekstremaliajam įvykiui. |
|  | Vertinimo kriterijus –apmokyta darbuotojų;  Vertinimo kriterijaus reikšmė – apmokytų darbuotojų skaičius procentais | 90 | 90 | 90 |  |  |
| 3.7 | Informuoti Įstaigos darbuotojus, Paslaugų gavėjus kaip elgtis pavojingos ar ypač pavojingos užkrečiamosios ligos (epidemijos ar pandemijos) grėsmės atveju (profilaktikos priemonių pagal Pasaulinės sveikatos organizacijos rekomendacijas taikymas) | Iki epidemijos, (pandemijos) atšaukimo | Iki epidemijos, (pandemijos) atšaukimo | Iki epidemijos, (pandemijos) atšaukimo | Įstaigos vadovas, Atsakingas už civilinę sauga | Plačiau bus taikomos infekcijos kontrolės priemonės, sumažės darbuotojų ir Paslaugų gavėjų susirgimo tikimybė |
|  | Vertinimo kriterijus –informuota darbuotojų;  Vertinimo kriterijaus reikšmė – informuotų darbuotojų skaičius procentais; | 100 | 100 | 100 |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_